## Slide 1
Разработка проектов с использованием методов управления проектным циклом (УПЦ)
～ От анализа проблем до формулировки проекта ～
Хироши Ниино, Эксперт JICA для НСР hinino3937@outlook.jp
Notes: I am Hiroshi Niino. Call me Hiro in short. I am a JICA expert attached to National Development Council.
During the series of webinars in the last half year, I got a lot of requests that you wanted to have practical workshops with interactive communication. I think it is only possible not through internet but in face-to-face workshops without interpreters. This is the reason I stand here today.
Let me introduce myself briefly. Before I came here in Dushanbe last summer, I was a professor at a Japanese university. I was working there for 8 years. Before the University, I worked for JICA for nearly 30 years. The last ten years of my career in JICA was dedicated to development cooperation with Central Asian countries During those years I visited Tajikistan several times, but, of course, this is my first time to live here.

## Slide 2
Ознакомление с участниками
Кто я? Кто участники?
⇒ Ваше имя, самая любимая еда
Я прошу о следующих моментах:
● Активное участие
⇒ Активно участвовать в групповой работе,
● Нет вертикальных отношений в дискуссиях
⇒ Нет босса, здесь нет подчиненых. Все равны.
● Не критикуйте мнения других при создании идей.
Внимание!
Важные моменты этого семинара: Практический семинар с групповыми дискуссиями по тематическим исследованиям.
Вы можете получить навыки и способности разрабатывать проекты

## Slide 3
День1
09:00 – 09:10 Введение
09:10 – 09:30 Что такое управления проектным циклом (УПЦ)?
09:30 – 10:00 Анализ проблем (Исследование примера)
10:00 – 11:00 Разработка дерева проблем (Работа в группе)
11:00 – 11:15 Перерыв
11:15 – 12:00 Анализ решений (Работа в группе)
Расписание этого семинара

## Slide 4: Что такое «Проект»?
Проблема это ситуация, человек или вещь, которая не или недостаточно функционирует и должна быть решена
Проект - это серия мероприятий, которые заполняют разрыв между реальностью и идеалом
На предварительном этапе вы получаете одобрение планов, получаете ресурсы (рабочую силу, технологии и бюджет.)
Вы реализуете серию мероприятий для достижения результатов.
Цель проекта будет достигнута путем достижения всех результатов.
Идеал
Реальность
Разрыв
Цель проекта
Анализ проблем
Предварительные условия
Основные действия
Основные результаты
Notes: Project＝Problem solution activity with certain amount of budget, time frame and manpower.
If there is a problem, there must be a project. If there are many problems, we have to find out what is the core problem.

## Slide 5: Что такое управления проектным циклом (УПЦ)?
5
Метод управления проектными циклами планирования, реализации и оценки с использованием сводной таблицы проекта, называемой МРП (матрица разработки проекта).
Notes: 5

## Slide 6: МРП администрирует УПЦ
Планируй
Реализуй
Смотри (оценивай)
МРП

## Slide 7
Прямая причина1
Основная проблема
Прямая причина 2
1. Анализ проблем
Проблема1
Проблема2
Причина 2
Прямое средство 1
Основная цель
Прямое средство 2
2. Анализ решений
Общая цель
Общая цель
Средство 1-2
5.Создание МРП
5 шагов по формулированию проекта
Причина1
Причина 3
Средство 1-1
Средство 2-1
Основной результат 1
Цель проекта
Основной результат 2
3. Идентификация проекта
Общая цель 1
Общая цель 2
Действие 1-2
Действие 2-1
Основные результаты
Основные действия
Цель проекта
4. Логическая модель
Общая цель
Действие 1-1

## Slide 8: 1. Что такое анализ проблем?
Логически проанализировать проблемы в причинно-следственных связях и обобщить их в виде древовидной диаграммы. Это самый важный процесс в УПЦ.
Я не могу учиться за границей
Моего знания английского недостаточно
Я не могу позволить себе повторно учиться ещё год
Почему я не могу учиться за границей? Случай со студентом
У меня недостаточно средств для обучения за границей
Причина
Результат
Давайте разместим эти карточки в соответствии с причинно-следственными связями!

## Slide 9: Это происходит так!
Я не могу учиться за границей
Моего знания английского недостаточно
Моя мотивация к обучению низкая
У меня мало времени на изучение английского
Я не могу позволить себе повторно учиться ещё год
У меня недостаточно средств для обучения за границей
Я плохо проинфор-мирован о стипендиях
У меня не хватает сбережений
Почему я не могу учиться за границей? Случай со студентом

## Slide 10
Как создать дерево проблем
Найдите различные проблемы. Если вы придумали идею, быстро запишите ее на карте как можно больше. Количество важнее качества в письменных картах.
Напишите одну проблему на одной карте. Напишите идеи в коротком предложении, но не в существительной и не фразе.
Опишите проблему в негативном выражении. Избегайте фразы «нет…». Вместо этого опишите негативную ситуацию.
Плохо
Здесь нет больницы
Хорошо!
Современная медицина не предоставлена

## Slide 11
④ Вы не должны критиковать мнение других, так как критика прекращает свободный поток идей.
⑤ Поместите карты на доску, обсуждая отношения причин и следствий (результатов) в группе.
⑥ Если связь причины - результаты правильны, свяжите их линией.
Как создать дерево проблем
Я не могу учиться за границей
Моего знания английского недостаточно
Моя мотивация к обучению низкая
У меня мало времени на изучение английского
Я не могу позволить себе повторно учиться ещё год
У меня недостаточно средств для обучения за границей
Я плохо проинфор-мирован о стипендиях
У меня не хватает сбережений

## Slide 12: Давайте попробуем создать дерево проблем!
Я открыл пекарню в пригороде Душанбе, но с момента открытия у меня не было много клиентов. Магазин находится довольно далеко от главной улицы, где расположены домохозяйства с детьми. По словам моих друзей, цена наших продуктов довольно высока и не привлекательна для детей.
Магазин расположен далеко от остановки
Мало клиентов приходит
Цена высока
Продукт мало привлекателен
Давайте попробуем создать дерево проблем!

## Slide 13
Основная проблема
Продукция не привлекательна для детей
Стоимость производства высока
Продукты не выглядят хорошо
Продукты не имеют хорошего вкуса
Мастерство приготовления недостаточно
Используются низкокачественные материалы
Стоимость рабочей силы высока
Цена топлива растет
Доступ к магазину далеко от остановки
Цены на продукцию высокие
Низкие продажи
Операционных денег недостаточно
Расходы домохозяйств сокращаются
Анализ проблем в случае с пекарней
Очень мало покупателей
Причина
Результат

## Slide 14
Прямая причина1
Основная проблема
Прямая причина 2
1. Анализ проблем
Проблема1
Проблема2
Причина 2
Прямое средство 1
Основная цель
Прямое средство 2
2. Анализ решений
Общая цель
Общая цель
Средство 1-2
5.Создание МРП
Разработка дерева проблем
Причина1
Причина 3
Средство 1-1
Средство 2-1
Основной результат 1
Цель проекта
Основной результат 2
3. Идентификация проекта
Общая цель 1
Общая цель 2
Действие 1-2
Действие 2-1
Основные результаты
Основные действия
Цель проекта
4. Логическая модель
Общая цель
Действие 1-1

## Slide 15
Тематическое исследование деревни Тимур
Тимур - горная деревня в одной из стран Центральной Азии, в которой около 500 человек, большинство из которых являются микро-фермерами. Кроме сельского хозяйства есть очень ограниченное число рабочих мест. Фермеры сажают ячмень и овощи на небольших землях менее 1 акра на чел. Они продают свою продукцию, чтобы заработать деньги и потребляют часть продукции сами. Доступ к сельскохозяйственной технике ограничен. Деревня находится в полузасушливой зоне, но талая вода течет через горы поблизости. Есть несколько ирригационных объектов. Только 10 % фермеров являются членами дехканских хозяйств, но их число в настоящее время растет.
Фермеры не организованы
Земля маленькая
Урожай низкий
Доступ к сельскохозяйственной технике очень ограничен
Ирригации недостаточно
Доход фермеров низкий

## Slide 16
Метод культивирования традиционный. В основном они сеют семена, не выращивая саженцы. В результате этого урожайность на 50% ниже, чем в среднем по стране, а доход фермеров остается низким.
Сельскохозяйственный институт в городе Рудаки, расположенный в 20 км от этой деревни, имеет новые сельскохозяйственные технологии. Его персонал иногда приезжает в деревню, чтобы дать консультации.
Оптовики из города Рудаки приезжают, чтобы купить сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам. Фермеры не знают цены, по которой их продукция продается в городе. Оптовики также продают необходимые удобрения и материалы, а иногда предоставляют фермерам деньги под высокие проценты.
Метод культивирования устарел
Цена продукции низкая
Фермеры не знают цену продукта
Тематическое исследование деревни Тимур

## Slide 17
Тематическое исследование деревни Тимур
В деревне есть начальная школа, но продолжение обучения низкое, потому что проезд на автобусе до ближайшей от деревни средней школы является тяжелым бременем для родителей. В деревне есть медпункт без врача. Когда жители деревни серьезно заболевают, они должны пройти 10 км в клинику в ближайшем поселке или в больницу в городе Рудаки.
Молодые люди начинают свою рабочую карьеру в городе Рудаки, затем большинство из них иммигрируют в Россию и работают там в сфере строительства чтобы материально поддерживать свои семьи и домохозяйства. Денежные переводы от рабочих-мигрантов обычно используются для ремонта дома и обновления мебели в своих домохозяйствах. Только несколько человек начинают открывать магазины. Женщины в деревне, как правило, трудолюбивые, занимаются не только уходом за детьми и работой по дому, но и занимаются сельским хозяйством.
Денежные переводы от рабочих-иммигрантов не используются для создания стартапов

## Slide 18
Несельскохозяйственный доход низкий
Цена на продукцию низкая
Жители села не могут нанять врача в медпункт
Родители не могут платить за транспорт
Урожайность низкая
Доход фермеров низкий
Низкая посещаемость школ
Селяне подвергаются опасности для здоровья
Причина
Результат
Карточки с проблемами были расставлены в соответствии с корреляцией «причина-следствие (результат)».
Давайте начнем создавать дерево проблем

## Slide 19
Что такое «основная проблема»?
Основная проблема возникает из-за многих причин, представленных ниже. Вы также можете назвать это «бутылочным горлышком». Если вы обнаружите основную проблему, создайте дополнительные карты проблем под «основной проблемой».
Основная проблема
Попробуйте создать ваше дерево проблем для деревни Тимур!
Причина
Notes: 先ほど述べた通り、中心問題とは、分析の始点となる問題のことです。
必ずしも一番重要な問題である必要はありません。
中心問題が大きな問題、例えば前のスライドのように「漁民の現金収入が低い」といったものであれば、分析は広範囲に行うことになります。
逆に、より下段の問題を中心問題とすれば、分析の範囲は狭まります。
このように中心問題の設定によって分析の範囲を変えることができます。
では、中心問題の設定方法について説明します。
まず、参加者はターゲットグループが抱える問題をいくつかカードに書いて、因果関係に基づいて並び替えます。
その中で、出てきたカードの多くが因果関係で結ばれ、ツリー状になったら、分析の対象範囲について合意形成をします。
分析範囲についての合意ができたら、その範囲の頂点にあるカードを中心問題に選びます。
中心問題として適切なカードがなければ問題カードを追加し、同じプロセスを繰り返します。
分析の途中で中心問題を変更しても構いません。

## Slide 20
Несельскохозяйственный доход низкий
Цена на продукцию низкая
Жители села не могут нанять врача в медпункт
Родители не могут платить за транспорт
Урожайность низкая
Доход фермеров низкий
Низкая посещаемость школ
Селяне подвергаются опасности для здоровья
Причина
Результат
Тематическое исследование деревни Тимур
Машины недоступны
Переговорная позиция слабая
Микробизнес не создается
Фермеры не организованы
Фермеры не знают цену продукта
Денежные переводы от иммигрантов не используются для создания стартапов
Это основная проблема!
Метод культивации устарел
Уровень ирригации низкий

## Slide 21
Окончание 1-го дня

## Slide 22
Разработка проектов с использованием методов управления проектным циклом (УПЦ)
～ От анализа проблем до формулировки проекта ～
Хироши Ниино, Эксперт JICA для НСР hinino3937@outlook.jp
День 2
Notes: I am Hiroshi Niino. Call me Hiro in short. I am a JICA expert attached to National Development Council.
During the series of webinars in the last half year, I got a lot of requests that you wanted to have practical workshops with interactive communication. I think it is only possible not through internet but in face-to-face workshops without interpreters. This is the reason I stand here today.
Let me introduce myself briefly. Before I came here in Dushanbe last summer, I was a professor at a Japanese university. I was working there for 8 years. Before the University, I worked for JICA for nearly 30 years. The last ten years of my career in JICA was dedicated to development cooperation with Central Asian countries During those years I visited Tajikistan several times, but, of course, this is my first time to live here.

## Slide 23
День 2
09:00 - 09:15 Обзор вчерашних результатов
09:15 - 09:45 Анализ решений \ Идентификация проекта и выбор проектов (групповая работа)
09:10 - 09:30 Логическое моделирование. Связь между анализом решений и МРП
09:30-10:00 Что такое предварительные условия, внешние условия и входные данные? (Групповая работа)
10:10 - 10:50 Как установить индикаторы (групповая работа)
10:50 - 11:00 Время перерыва
11:00 - 11:20 Завершение МРП (групповая работа)
11:20 - 11:50 Создание проектных документов (индивидуальная работа)
11:50 - 12:00 Обзор сессии
Расписание этого семинара

## Slide 24
Прямая причина1
Основная проблема
Прямая причина 2
1. Анализ проблем
Проблема1
Проблема2
Причина 2
Прямое средство 1
Основная цель
Прямое средство 2
2. Анализ решений
Общая цель
Общая цель
Средство 1-2
5.Создание МРП
Анализ решений
Причина1
Причина 3
Средство 1-1
Средство 2-1
Основной результат 1
Цель проекта
Основной результат 2
3. Идентификация проекта
Общая цель 1
Общая цель 2
Действие 1-2
Действие 2-1
Основные результаты
Основные действия
Цель проекта
4. Логическая модель
Общая цель
Действие 1-1

## Slide 25
Я не могу учиться за границей
Моего знания английского недостаточно
Моя мотивация к обучению низкая
У меня мало времени на изучение английского
Я не могу позволить себе повторно учиться ещё год
У меня недостаточно средств для обучения за границей
Я плохо проинфор-мирован о стипендиях
У меня не хватает сбережений
Что такое анализ решений?
Чтобы превратить проблемы в решения, необходимо карты негативных выражений переделать в положительные выражения.
Упражнение: давайте превратим негативные выражения в позитивные выражения в дереве проблем в случае «Я не могу учиться за границей»

## Slide 26
Доход фермеров низкий
Доход фермеров увеличивается
Метод культивирования устарел
Метод культивирования реформирован
Проблемные карты ⇒ Карты решений
Измените!

## Slide 27
留意点
必要に応じて新たなカードを追加する（新しいオプション／手段の具体化）。
Как делать анализ решений
① Превратите основную проблему в решение с помощью положительного выражения.
② Выразите идеальную ситуацию в настоящем времени, что проблема решается.
③ Следите за проблемными картами под основной проблемой.
➃ Подтвердите, что корреляция средств для решений верна.
⑤ Добавьте новые карты, если это необходимо, чтобы прояснить средства для достижения решения.
Плохо
Микро - бизнес был запущен
Хорошо!
Микро - бизнес увеличился
Notes: 目的系図は以下のような手順で作成します。
１．中心問題カードを、問題が解決された状況（目的カード）に書き換えます。
２．直接原因カードを同様に書き換えます。
３．上下のロジックを確認します。
４．同様に他のカードを書き換えてゆきます。
問題系図作成に当たっては以下のことに留意します。
・目的カードは＊＊である、＋＋されているなど、問題が解決された状態で表現します。
・各手段によってマイナスの影響が出ないか注意します。
・現実的な内容にします。
・必要に応じて、新しいオプションや手段の具体化を示すために、新たなカードを追加します。

## Slide 28
Несельскохозяйственный доход низкий
Цена на продукцию низкая
Урожайность низкая
Доход фермеров низкий
Причина
Результат
Тематическое исследование деревни Тимур
Машины недоступны
Переговорная позиция слабая
Микробизнес не создается
Фермеры не организованы
Фермеры не знают цену продукта
Денежные переводы от иммигрантов не используются для создания стартапов
Метод культивации устарел
Уровень ирригации низкий
Давайте превратим негативное выражение в
позитивное выражение в следующем дереве проблем!
Дерево проблем
(пример)

## Slide 29
Увеличение доходов фермеров
Ирригация развивается
Метод культивирования реформирован
Увеличение урожайности
Навыки переговоров улучшаются
Фермеры организованы
Денежные переводы от иммигрантов используются для стартапов
Фермеры знают цену продукта
Доход от несельскохозяйствен-ной деятельности увеличивается
Машины доступны
Микро - бизнес увеличивается
Адекватные цены на продукцию поддерживаются
Тематическое исследование деревни Тимур
средство
решение
Дерево решений
(пример)

## Slide 30
Прямая причина1
Основная проблема
Прямая причина 2
1. Анализ проблем
Проблема1
Проблема2
Причина 2
Прямое средство 1
Основная цель
Прямое средство 2
2. Анализ решений
Общая цель
Общая цель
Средство 1-2
5.Создание МРП
Идентификация проекта
Причина1
Причина 3
Средство 1-1
Средство 2-1
Основной результат 1
Цель проекта
Основной результат 2
3. Идентификация проекта
Общая цель 1
Общая цель 2
Действие 1-2
Действие 2-1
Основные результаты
Основные действия
Цель проекта
4. Логическая модель
Общая цель
Действие 1-1

## Slide 31
Что такое идентификация проекта?
Идентифицируйте проекты, окружая группу ветвей, приближающихся к одному и тому же решению с помощью рамки в дереве решений.
Проект D
Проект C
Проект B
Проект А
Notes: プロジェクトの選択の目的は、今までの分析の結果と、プロジェクトに与えられた予算・人員・体制等の制約を結び付けて、プロジェクトの大枠を作成することです。
プロジェクトの選択では、まず、目的分析で挙がった解決手段をいくつかの解決手段群（これをアプローチと呼びます）に分けます。
次に、各アプローチを比較検討して、最も適切なアプローチを選択することにより、プロジェクトの大枠を作成します。

## Slide 32
Как идентифицировать проект
B Project
32
Упражнение: давайте определим 4 проекта в следующем дереве решений, обозначая рамками кластеры, а затем назовем их!
Я могу учиться за границей
Мое владение английским языком улучшается
Моя мотивация к обучению улучшается
У меня есть время выучить английский
Я могу окончить университет не повторяя учебный год
У меня достаточно средств для обучения за границей
У меня достаточно информации о доступных стипендиях
У меня достаточно сбережений
Определите кластеры, в которых все средства приближаются к тому же решению.
средства
решение
Почему я не могу учиться за границей? Случай со студентом
Notes: アプローチの抽出例を示します。
目的系図で出された目的カードは、その内容によっていくつかの解決手段群（アプローチ）に分けることができます。
同じ目的に貢献していても、関連する活動としてまとめることができないカードは別個のアプローチとなります。

## Slide 33
33
Я могу учиться за границей
Мое владение английским языком улучшается
Моя мотивация к обучению улучшается
У меня есть время выучить английский
Я могу окончить университет не повторяя учебный год
У меня достаточно средств для обучения за границей
У меня достаточно информации о доступных стипендиях
У меня достаточно сбережений
Почему я не могу учиться за границей? Случай со студентом
Мы можем сделать не менее 4 проектов в этом дереве решения!
Определите проекты на вашем дереве решений
Notes: アプローチの抽出例を示します。
目的系図で出された目的カードは、その内容によっていくつかの解決手段群（アプローチ）に分けることができます。
同じ目的に貢献していても、関連する活動としてまとめることができないカードは別個のアプローチとなります。

## Slide 34
Увеличение доходов фермеров
Ирригация развивается
Метод культивирования реформирован
Увеличение урожайности
Навыки переговоров улучшаются
Фермеры организованы
Денежные переводы от иммигрантов используются для стартапов
Фермеры знают цену продукта
Доход от несельскохозяйствен-ной деятельности увеличивается
Машины доступны
Микро - бизнес увеличивается
Адекватные цены на продукцию поддерживаются
Тематическое исследование деревни Тимур
средство
решение
Идентификация проекта
(пример)
Дерево решений
(пример)
①Проект по улучшению доходов фермеров
②Проект для увеличения урожайности сельхоз. продукции
③Проект для поддержания адекватных цен
④Проект по увеличению
несельхоз. дохода

## Slide 35
Выбор проектов
＊4-балльная оценка
влияние на основную проблему
Стоимость
Устой-
чивость
Срочность
△△Проект
○○ Проект
○△ Проект
Средний 2
Средний 2
Низкий 1
Низкий 4
Высокий 4
Высокий 1
Проект
Приоритезировать проекты по важным критериям, таким как: стоимость, передача технологий, влияние на основную проблему, политический приоритет, потребности людей, устойчивость, срочность, способность агентства по реализации, воздействие на окружающую среду и т. д. Составьте список сравнения, как ниже, и сделайте выбор.
Total
11
8
12
Итого
Высокий 4
Высокий 3
Высокий 4
Высокий 3
Низкий 1
Низкий 2
Notes: この例では、４つの選定基準を用いて、4段階で評価をしています。
コストを高低で示しているように、必ずしも4段階で評価しなければいけないということはありません。
この例は、５アプローチを比較した後に選択する形ですが、複数のアプローチを合わせたものを比較する場合もあります。
実際には、アプローチを分けた時に様々な条件を勘案して議論し、結論を導くのがより一般的です。
最終的なプロジェクトの範囲の決定は、追加調査の結果や政府方針などを加味して判断されます。

## Slide 36
 | Критерий | Описание
1 | Стоимость | Достаточно ли средств для реализации проектов? Выберите проект в рамках доступного бюджета.
2 | Передача технологий | Доступна ли технология, которая будет передана агентству по реализации? Если нет, то это должно быть на аутсорсинге.
3 | Влияние на основную проблему | Вносит ли данный проект больше для решения основной проблемы, чем другие проекты?
4 | Политический приоритет | Соответствует ли цель проекта с приоритетам политики правительства и реализующего агентства?
5 | Потребности людей | Направлен ли проект непосредственно на решение потребности людей? Поддерживает ли население реализацию проекта?
6 | Устойчивость | Будет ли результат проекта продолжаться долгое время? Имеет ли получатель регулярный доход после проекта?
7 | Срочность | Требуется ли срочно реализовать проект, или он может быть реализован в любое время?
8 | Способность агентства по реализации | Достаточно ли способности у агентства по реализации? Если нет, есть ли другие варианты?
9 | Воздействие на окружающую среду | Оказывает ли проект негативное влияние на окружающую среду? Если оно не может быть уменьшено до приемлемого уровня, необходимо отказаться от проекта.
Критерии отбора

## Slide 37
Прямая причина1
Основная проблема
Прямая причина 2
1. Анализ проблем
Проблема1
Проблема2
Причина 2
Прямое средство 1
Основная цель
Прямое средство 2
2. Анализ решений
Общая цель
Общая цель
Средство 1-2
5.Создание МРП
Логическое моделирование
Причина1
Причина 3
Средство 1-1
Средство 2-1
Основной результат 1
Цель проекта
Основной результат 2
3. Идентификация проекта
Общая цель 1
Общая цель 2
Действие 1-2
Действие 2-1
Основные результаты
Основные действия
Цель проекта
4. Логическая модель
Общая цель
Действие 1-1

## Slide 38
Увеличение доходов фермеров
Ирригация развивается
Метод культивирования реформирован
Увеличение урожайности
Навыки переговоров улучшаются
Фермеры организованы
Денежные переводы от иммигрантов используются для стартапов
Фермеры знают цену продукта
Доход от несельскохозяйствен-ной деятельности увеличивается
Машины доступны
Микро - бизнес увеличивается
Адекватные цены на продукцию поддерживаются
Тематическое исследование деревни Тимур
средство
решение
Идентификация проекта
(пример)
Дерево решений
(пример)
①Проект по улучшению доходов фермеров
②Проект для увеличения урожайности сельхоз. продукции
③Проект для поддержания адекватных цен
④Проект по увеличению
несельхоз. дохода
Перенесите этот проект на следующую страницу

## Slide 39: Что такое логическая модель?
Логическая модель показывает корреляцию «средства-решения» для достижения цели проекта логически в простой диаграмме. Это также называется «теория перемен»
Фермеры знают цену продукта
Адекватные цены на продукцию поддерживаются
③Проект для поддержания адекватных цен
Увеличение доходов фермеров
Навыки переговоров улучшаются
Фермеры разрабатывают прямые каналы продаж
Результат
Виды деятельности
Цель проекта
Общая цель
Для завершения логической модели см. след. страницу
Вы можете перенести все необходимые факторы
из дерева решений.
Тематическое исследование деревни Тимур

## Slide 40
③Проект для поддержания адекватных цен (логическая модель)
Результат
Виды деятельности
Цель проекта
Общая цель
Тематическое исследование деревни Тимур
Увеличение доходов фермеров
Адекватные цены на продукцию поддерживаются
1. Навыки переговоров улучшаются
2. Прямые каналы продаж разработаны
1- (1) Кооператив организует ИТ обучение для фермеров.
1- (2) Фермеры изучают рыночные цены через Интернет.
2- (1) Кооператив выполняет исследование рынка и находит лучший потребительский рынок.
2- (2) Общедоступность продаж предназначена для лучшего рынка.
2- (3) разрабатываются каналы прямой продажи на лучший рынок.
Вы должны подробно описать план действий путем группового обсуждения.

## Slide 41
1-(1) Институт сельского хозяйства изучает реформы земледелия.
1-(2) Институт проводит обучение методам выращивания
2-(1) Сельскохозяйственный кооператив организован
2-(2) Кооператив покупает и арендует сельхозтехнику
3-(1) Сообщество начинает сбор средств
Результат
Виды деятельности
Цель проекта
Урожайность сельхозпродукции увеличивается
Реформа методов выращивания
Техника доступна для микро-фермеров
Разработана малая система орошения.
Общая цель
Доход фермеров увеличивается
(Пример)
②Проект по увеличению урожайности сельхозпродукции (Логическая модель)
Тематическое исследование деревни Тимур

## Slide 42
Прямая причина1
Основная проблема
Прямая причина 2
1. Анализ проблем
Проблема1
Проблема2
Причина 2
Прямое средство 1
Основная цель
Прямое средство 2
2. Анализ решений
Общая цель
Общая цель
Средство 1-2
5.Создание МРП
Создание МРП
Причина1
Причина 3
Средство 1-1
Средство 2-1
Основной результат 1
Цель проекта
Основной результат 2
3. Идентификация проекта
Общая цель 1
Общая цель 2
Действие 1-2
Действие 2-1
Основные результаты
Основные действия
Цель проекта
4. Логическая модель
Общая цель
Действие 1-1

## Slide 43: Что такое МРП (матрица разработки проекта)
Сводная таблица проекта в матрице 4х4
Самый простой документ планирования для проекта
Резюме проекта | Индикаторы | Источники данных | Внешние условия
Общая цель |  |  | 
Цель проекта |  |  | 
Результаты |  |  | 
Виды деятельности | Вклад (используемые ресурсы) |  | 
 |  |  | Предварительные условия

## Slide 44: Создайте «Резюме проекта» из «Логической модели»
Резюме проекта | Индикаторы | Источники данных | Внешние условия
Общая цель |  |  | 
Цель проекта |  |  | 
Результаты |  |  | 
Виды деятельности | Вклад (используемые ресурсы) |  | 
 |  |  | Предварительные условия
1-(1) Институт сельского хозяйства изучает реформы земледелия.
1-(2) Институт проводит обучение методам выращивания
2-(1) Сельскохозяйственный кооператив организован
2-(2) Кооператив покупает и арендует сельхозтехнику
3-(1) Сообщество начинает сбор средств
Результат
Виды деятельности
Урожайность сельхоз
продукции улучшается
1. Реформа методов выращивания
2. Техника доступна для микро-фермеров
3. Разработана малая система орошения.
Общая цель
Доход фермеров
увеличивается
Цель проекта

## Slide 45: Создайте «Резюме проекта» из «Дерева решений»
Общая цель
Цель проекта
Результат 1
Результат 2
Деятельность 1-1
Деятельность 1-2
Деятельность 2-1
Деятельность 2-2
Резюме проекта | Индикаторы | Источники данных | Внешние условия
Общая цель |  |  | 
Цель проекта |  |  | 
Результаты |  |  | 
Виды деятельности | Вклад (используемые ресурсы) |  | 
 |  |  | Предварительные условия

## Slide 46: Что такое вклад (ресурсы)?
Вклад - это необходимая инфраструктура для начала проекта. Обычно они включают в себя рабочую силу, оборудование, помещения и бюджет для реализации проекта.
В случае, если проект реализуется совместно более чем двумя исполнителями, разделите их на обе стороны.
Что такое предварительные условия?
Предварительные условия – это требования до начала проекта.
В нем упоминаются организационные, финансовые, юридические вопросы, без которых проект не может стартовать.
Например, «Сельскохозяйственный кооператив уже работает» может быть одним из предварительных условий, потому что для организации общественной организации извне требуется время.

## Slide 47
Что такое «Внешние условия»?
・ Внешние условия необходимы для успеха проекта, но они не могут контролироваться проектом.
・ Это похоже на «предварительное управление рисками». Обсудите, какие внешние риски ожидаются в течение периода проекта.
Погода (тайфуны, землетрясения, засухи, наводнения, лесные пожары и т. д.)
Политическая и экономическая нестабильность (гиперинфляция, резкое изменение процентной ставки/обменного курса и др.)
Изменения в политике, изменение законов/систем, нехватка государственного бюджета, политическая нестабильность
Ухудшение отношений с властями-партнерами
<Примеры внешних условий>

## Slide 48: Внешние условия из дерева решений
A
B
C
D
В этом дереве решений B, C, D необходимы для достижения A.
Когда проект использует только подходы B и C, D может быть внешним условием.

## Slide 49
49
Если достигнуто
Если не произошло
Если достигнуто
Если обеспечено
Как читать МРП (вертикальная логика)
Если обеспечено
Если не произошло
Если достигнуто
Если не произошло
будет достигнуто через несколько лет
Резюме проекта | Индикаторы | Источники данных | Внешние условия
Общая цель |  |  | 
Цель проекта |  |  | 
Результаты |  |  | 
Виды деятельности | Вклад (используемые ресурсы) |  | 
 |  |  | Предварительные условия
Notes: 49

## Slide 50
Уровни, отвечающие потребностям целевой группы
Средние показатели по стране и префектурам
Фактические значения производительности аналогичных проектов, которые были успешными
Целевые значения, используемые странами с аналогичными условиями
Стандартные значения, установленные экспертами
Соответствующие факторы для создания индикаторов

## Slide 51: Элементы «индикаторов»
①Что（измеряемый показатель）
②Кто（subject）
③Где（регион, место）
④Сколько будет достигнуто（цель количественного изменения）
⑤Когда （крайний срок достижения）
⑥По сравнению с чем （базовый уровень）
Цель：”Увеличение дохода”
Индикатор：
①Среднегодовой доход
② 2,700 фермеров
③в ○○ районе
④увеличиться более чем на 50%
⑤к 2011 году
⑥по сравнению с 2008 г.
<Пример>

## Slide 52: МРП(Пример）
 | Индикаторы | Источник данных | Внешние условия
Общая цель Увеличение доходов фермеров | Доходы фермеров увеличились на 20% | Статистика доходов по регионам | 
Цель проекта Обеспечение адекватных цен на продукцию | Оптовая цена продукции увеличивается на 30% | Отчеты о продажах кооператива | Сельскохозяйственное производство не уменьшается.
Результаты 1. Навыки переговоров улучшаются 2. Прямые каналы продаж разработаны | 1. Количество фермеров, прошедших ИТ-тренинг составляет 200 чел. 2. Увеличение прямых продаж на 50% | 1.Данные обучения в Кооперативе 2.Маркетинг. исследования | Потребительские расходы не сокращаются. Транспортные расходы (топливо) не увеличиваются.
1- (1) Кооператив организует ИТ обучение для фермеров. 1- (2) Фермеры изучают рыночные цены через Интернет. 2- (1) Кооператив выполняет исследование рынка и находит лучший потребительский рынок. 2- (2) Общедоступность продаж предназначена для лучшего рынка. 2- (3) разрабатываются каналы прямой продажи на лучший рынок. | Вклад (ресурсы) 1. Эксперты (ИТ, маркетинг) 2. Ноутбуки, доступ в интернет 3. Учебные помещения 4. Текущие расходы |  | Отток молодежи из села не увеличивается
 |  |  | Предварительные условия ・Кооператив работает в деревне ・Правительство вводит новые субсидии
Название проекта Целевая группа/местность Сроки Реализующее агентство
Тематическое исследование деревни Тимур

## Slide 53: Давайте создадим свою собственную МРП!
Когда вы закончите создавать МРП, давайте создадим свой собственный проектный документ!

## Slide 54
Проектный документ(пример)
Реализующее агентство
Название министерства
Проект по поддержанию адекватных цен на сельскохозяйственную продукцию путем повышения уровня информированности и маркетинга
Название проекта состоит из цели проекта + основных результатов

## Slide 55: Предыстория
Текущая ситуация
Пожалуйста, опишите разрывы между идеалами и реальностью/политикой и реализацией.
Главная проблема
Пожалуйста, выберите основную проблему из пробелов, описанных выше
Основная мера противодействия
Пожалуйста, опишите меру противодействия, чтобы справиться с проблемой, описанной выше. Мера противодействия - это общая идея проекта ниже.
Заполните шаблоны самостоятельно

## Slide 56: Основная деятельность
Пожалуйста, перечислите мероприятия, которые необходимо осуществить для достижения вышеперечисленных результатов. Опишите конкретные действия, соответствующие каждому результату по оси времени.
(1)-①
(1)-②
(1)-③
(2)-①
(2)-②
(3)-①
………..
Разработайте необходимые конкретные мероприятия и заполните их в шаблоне самостоятельно.

## Slide 57: Предварительные условия
Пожалуйста, перечислите необходимые ресурсы до начала проекта.
Человеческие ресурсы
Технологии / Помещения и оборудование
Средства/финансовые ресурсы
Представьте необходимые ресурсы и заполните их в шаблоне самостоятельно.

## Slide 58: Рамки реализации (пример)
Пожалуйста, нарисуйте схему ответственного учреждения и связанных с ним организаций/ департаментов/ отделов
Руководство деревни
Руководящий комитет
Сельзох. тренинг - центр
Сельхоз. кооператив
Эксперты
Региональные власти
Технологии
Сотрудничество
Субсидии

## Slide 59: Годовой план реализации
No | Название | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1-(1) | 〇〇〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1-(2) | ■■■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1-(3) | △△△ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1-(4) | ××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | Название | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2-(1) | ●●● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2-(2) | □□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2-(3) | ▲▲▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2-(4) | ◇◇◇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Деятельность 1
Деятельность 2
Заполните шаблоны самостоятельно!

## Slide 60: Разбивка затрат (пример)
 | Период | Деятельность (мероприятие) | Продолжительность | Наименование затрат | Стоимость
1-(1) | 2022 Июнь ～ 2022 Сентябрь | Обучение основам ИТ | 4 Месяц | ・Оплата преподавателей ・Печатные материалы | $ 1,000
1-(2) | 2022 September ～ 2022 Октябрь | Сбор информации о рыночных ценах фермерами | 2 Месяц | ・Плата за интернет-услуг провайдеров ・Плата за консультации ИТ-консультанта | $ 500
2-(1) | 2022 Ноябрь ～ 2023 Февраль | Маркетинговое исследование | 4 Месяц | Оплата за консалтинговые услуги | $2,000