## Slide 1: Формирование логической цепочки (матрица ДЕЙСТВИЙ) Программы СРЕДНЕСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2021-2025 ГОДЫ
Одинаев О.М. - Национальный эксперт по разработке матрицы мониторинга и оценки для Программы среднесрочного развития на период 2021-2025гг.
Борунова Л.А. - Национальный эксперт по финансовому мониторингу и оценке нужд финансирования ПСР 2021-2025

## Slide 2: Цель презентации
Показать процедуру разработки логической цепочки (матрицы действий) программы среднесрочного развития республики Таджикистан на 2021-2025 годы

## Slide 3: Что такое Проблема?
ПРОБЛЕМА - преграда, трудность, задача) — это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес.
Поэтому, Здесь сразу можно оговориться, что для решении именно существующих проблем устанавливаются цели и разрабатываются соответствующие программы, которые направлены на решении комплекса неразрешенных вопросов или достижения поставленных целей.
Отсюда можно сделать следующий вывод: миссия (главная цель), цели и задачи являются основными, актуальными проблемами (приоритетными), без решении которых не возможно представить будущее развитие.

## Slide 4: Что такое приоритеты?
Реализация стратегической цели требует определения более важных направлений деятельности, на которые направляются все ресурсы программы, то есть определение приоритетов развития экономических секторов страны.
Приоритéт (от слово «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство. Например, приоритет действий определяет порядок их выполнения во времени.
Алгоритм определения приоритетов основан на анализе схожих проблем/задач, требующие в дальнейшем в целом объединения проблем/задач, которые уже объединены. При осуществлении данного алгоритма определяются кластеры приоритетных направлений. Данный процесс завершается, как только определяются не менее от 3 до 5 приоритетных направлений для отдельного сектора экономики в рамках программ развития республики.
Выбор приоритетов – это когда возникает необходимость определения приоритетов в связи с отсутствием возможности решения всех вопросов в одно время, и нехваткой ресурсов. При выборе необходимо использовать результаты проведенного SWOT - анализа, а также принимаются во внимание заключения и предложения заинтересованных сторон, частного сектора, гражданского общества через проведение круглых столов, использование вопросников и опросов.

## Slide 5: Иерархия целей
Важнейшей характеристикой программы является иерархия её целей или ожидаемых результатов. Эта иерархия в самом общем виде включает миссию, цель и задачи программы.
Что такое миссия?
Миссия или стратегическая цель программы – это то, ради чего задумана данная программа. Миссия определяет, какой вклад должна внести программа в решение некоторой масштабной проблемы. Подчеркнем: не решить проблему, но внести вклад в ее решение. Таким образом, миссия задает контекст выполнения программы, определяет ее общую направленность. Проблема, с решением которой связана миссия программы, не может и не должна быть решена в рамках данной программы. Реализация миссии программы лишь частично зависит от исполнителей: влияние разнообразных внешних факторов может оказаться весьма существенным и неподконтрольным исполнителям программы.
Для ПСР 2021-2025 в качестве миссии выступают стратегические цели НСР-2030, это:
обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование электроэнергии;
выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну;
обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию;
расширение продуктивной занятости и;
ускоренная индустриализация.

## Slide 6: Что такое цель?
Цель программы – это тот результат, который предполагается получить в случае успешного выполнения программы.
Достижение цели программы в большей мере зависит от исполнителей, чем реализация миссии. Если все рассчитано правильно и выполнено в соответствии с планом, то цель программы должна быть достигнута.
Цель программы должна быть измеряемой. Другими словами, нужно, чтобы по окончании программы можно было вынести суждение о том, в какой мере удалось достичь этой цели.
целями программы 2016-2020 были:
1) Обеспечение стабильного доступа к энергетическим ресурсам;
2) Преодоления низкого уровня продовольственной самообеспеченности;
3) Интеграция трансграничных и национальных транспортных коридоров и развитие телекоммуникационных сетей;
4) Обеспечение равного доступа к социальным услугам.
Пока мы не знаем останутся ли эти цели на следующий пятилетний период, или изменятся. (покажет результаты обзора ПСР 2016-2020).

## Slide 7: Что такое задачи и мера?
Задачи программы – это ближайшие цели (подцели) или непосредственные результаты действий в рамках программы, достижение которых практически полностью зависит от исполнителей программы. Задачи формулируются таким образом, чтобы их выполнение также можно было «измерить».
мера – это конкретное действие, направленное на решение поставленной задачи;
Действия в рамках программы осуществляются исполнителями программы и полностью зависят от них.
Особую проблему при разработке программы составляет формулирование задач и отделение задач от действий. Здесь можно применить такой простой прием.
Описание действий должно отвечать на вопрос «что мы собираемся сделать?» (например, мы подготовим проект соответствующих законов, решений Правительства, отраслевых инструкций, или внесем в них изменения или дополнения, реорганизуем существующую структуру или образовываем новые подразделения для разработки отраслевой политики);
Описание задач, которые являются непосредственными результатами действий, должны отвечать на вопрос «чего мы этим добьемся?» (например, мы добьемся того, чтобы улучшиться управление аграрного сектора).

## Slide 8: Логика программы
Общую логику любой программы можно описать так:
при успешном выполнении действий решаются задачи программы;
при решении задач достигается цель программы;
достижение цели программы обеспечивает вклад в решение более глобальной проблемы (осуществление миссии программы).

## Slide 9: Иллюстрация Логики программы
Примечание:
Пунктирная линия на рисунке показывает, что достижение цели программы и реализация ее миссии не могут в полной мере контролироваться исполнителями программы. При этом выполнение действий и решение задач программы находятся в зоне их контроля, и в полной мере зависит от них.

## Slide 10: Установка целей отрасли
Общая цель отрасли может быть разделена на подцели
Метод «Дерева целей»
Метод основанный на принципе разделения общей цели системы управления на подцели, которые, в свою очередь, делятся на цели нижележащих уровней.
Дерево целей - это структурированный иерархический перечень целей, в котором цели более низкого уровня подчинены и служат для достижения целей более высокого уровня.

## Slide 11: Варианты изображения «дерева целей»

## Slide 12: Наверху находится главная (генеральная) цель. Для решения производят декомпозицию цели - разложение главной цели на несколько более мелких целей, совокупное достижение которых приводит к достижению основной цели. Далее процесс повторяют для каждой более мелкой цели нижнего уровня до тех пор, пока в результате декомпозиции цель не станет достаточно простой, чтобы быть понятной (соответствующей принципам S.M.A.R.T.) Проектирование «дерева целей» идет по методу «от общего к частному». Прекращение декомпозиции цели на более мелкие прекращается в тот момент, когда дальнейший процесс является нецелесообразным в рамках рассмотрения Главной цели.
Установка целей отрасли
Главная цель
(Подцель 1)
1-я стратегическая цель отрасли
(Подцель 2)
2-я стратегическая цель отрасли
(Подцель 3)
3-я стратегическая цель отрасли

## Slide 13: Пример формулирования подцелей отрасли
Снижение уровня преступности
(главная цель)
(подцель 1)
1-я стратегическая цель
Усилить надзор по пресечению оборота наркотиков
(подцель 2)
2-я стратегическая цель
Выработать негативное отношение населения к наркотикам

## Slide 14: Установка целей отрасли по принципам SMART
Цели
должны быть сформулированы исходя из проблем отрасли
конкретными
измеримыми
достижимыми
значимыми (релевантной)
соотносимыми с конкретным сроком
время, по окончанию которого должна быть достигнута цель
выполнение данной цели вносить вклад в достижении главной цели (миссия)
что конкретно необходимо достигнуть
в чем будет измеряться результат
можно ли её достигнуть вообще

## Slide 15: Правила построения «дерева целей»
каждая сформулированная цель должна иметь средства и ресурсы для ее обеспечения;
при декомпозиции целей количество подцелей каждой цели должно быть достаточным для ее достижения (условие полноты редукции);
декомпозиция каждой цели на подцели осуществляется по одному выбранному классификационному признаку;
развитие отдельных ветвей дерева может заканчиваться на разных уровнях системы;
вершины вышележащего уровня системы представляют собой цели для вершин нижележащих уровней;
развитие «дерева целей» продолжается до тех пор, пока лицо, решающее проблему, не будет иметь в распоряжении все средства для достижения вышестоящей цели.

## Slide 16: Построение «дерево целей» на примере аграрного сектора
Преодоление низкого уровня продовольственной самообеспеченности
(главная цель)
1-я отраслевая цель
Система управления аграрного сектора усовершенствована
Задача 1.1.
Усовершенствовать нормативно-правовую базу отрасли
Задача 1.2.
Реформировать структуру и усилить управленческие функции Минсельхоза
2-я отраслевая цель
Состояние инфраструктуры сельского хозяйства улучшилось
Задача 2.1.
Проработать механизм передачи внутрихозяйственных инфраструктур ирригации и дренажа ассоциациям водопользователей
Задача 1.3
Укрупнять дехканские (фермерские) хозяйства
Задача 2.2.
Модернизировать и восстанавливать ирригационную сеть отрасли

## Slide 17: Построение «дерево целей» на примере верховенства закона
Снижение уровня преступности
(главная цель)
1-я отраслевая цель
Усилить надзор по пресечению оборота наркотиков
Задача 1.1.
Повысить потенциал надзорных органов
Задача 1.2.
Укрепить материально-техническую базу надзорных органов
2-я отраслевая цель.
Выработать негативное отношение населения к наркотикам
Задача 2.1.
Расширить информационную кампанию
Задача 1.3.
Устранить дублирующие функции между силовыми структурами
Задача 2.2.
Вовлечь население в борьбу против наркомании

## Slide 18: Установка целей отрасли по принципам SMART (пример)
Снижение уровня преступности
(главная цель)
Усилить надзор по пресечению оборота наркотиков (1-я отраслевая цель)
Количества изымаемых из оборота наркотиков
Ввиду наличия ресурсов достижимо
Достижение данной цели способствует в реализации главной цели
2025 г.
время, по окончанию которого должна быть достигнута цель
выполнение отраслевой цели вносить вклад в достижении главной цели (миссия)
что конкретно необходимо достигнуть
в чем будет измеряться результат
можно ли её достигнуть вообще

## Slide 19: Пример формулирования мероприятий (Аграрный сектор)
Преодоление низкого уровня продовольственной самообеспеченности
(главная цель)
1-я отраслевая цель
Система управления аграрного сектора усовершенствована
Задача 1.1.
Усовершенствовать нормативно-правовую базу отрасли
Задача 1.2.
Реформировать структуру и усилить управленческие функции Минсельхоза
2-я отраслевая цель
Состояние инфраструктуры сельского хозяйства улучшилось
Задача 2.1
Проработать механизм передачи внутрихозяйственных инфраструктур ирригации и дренажа ассоциациям водопользователей
Задача 1.3
Укрупнять дехканские (фермерские) хозяйства
Задача 2.2
Модернизировать и восстанавливать ирригационную сеть отрасли
Мероприятие 1.1.1.
Разработать 2 Закона, 4 решений ПРТ, 3 методологии и т.д.
Мероприятие 1.2.1.
Образовать при Минсельхозе Центр по маркетинговым вопросам
Мероприятие 1.3.1.
Образовать сельскохозяйственных кооперативов и ассоциаций
Мероприятие 2.1.1
Подготовить решении Парламента или ПРТ «Об образовании государственной комиссии»
Мероприятие 2.2.1.
Заменить три насосных агрегатов в Вахшской долине;
Мероприятие 2.2.2
Очистить 150 км дренажн0- коллекторных систем в Согдийской области.

## Slide 20: Пример формулирования мероприятий (верховенства закона)
Снижение уровня преступности
(главная цель)
1-отраслевая цель
Усилить надзор по пресечению оборота наркотиков
Задача 1.1.
Повысить потенциал надзорных органов
Задача 1.2.
Укрепить материально-техническую базу надзорных органов
2-я отраслевая цель
Выработать негативное отношение населения к наркотикам
Задача 2.1.
Расширить информационную кампанию
Задача 1.3.
Устранить дублирующие функции между силовыми структурами
Задача 2.2.
Вовлечь население в борьбу против наркомании
Мероприятие 1.1.1.
Организация и проведение тренингов
Мероприятие 1.2.1.
Закупка компьютерной техники и электроники
Мероприятие 1.3.1.
Подготовка дополнений и изменений в 1 закон и 2 инструкции
Мероприятие 2.1.1.
Разработка отдельного сайта
Мероприятие 2.1.2.
Печать и распространение информационных буклетов
Мероприятие 2.2.1.
Организация горячей линии

## Slide 21: индикаторы
Что такое индикатор?
Индикатор-это параметр измерения чего-либо.
Параметр- это атрибуты данных (например, численность населения, площадь земельных угодий, температура воздуха, расстояние между городами, объем выпускаемой продукции, эффективность производства, урожайность хлопчатника, обеспеченность продуктами питания и т.д.).
Показатель- конкретное выражение индикатора (например, 100 ученических мест, 20 га пахотных земель, 35 центнеров с гектара и т.д.)
Здесь числа 100, 20, 35 являются показателями индикатора, а ученические места, га, цент с 1 га являются единицами измерения показателя.
Отсюда, индикатор – это показатель, который служит простым и надежным средством измерения достижений, отражает изменения, вызванные программой, или помогает оценить деятельность структуры, осуществляющей программу.

## Slide 22: Типы индикаторов
В системе мониторинга и оценки ПСР 2021-2025 используются пять типа индикаторов, являющимся инструментами системы м и о.
1) Индикаторы мер/действий (Activities).
Они показывают, что какие действия, меры были приняты для достижения поставленных целей и кому эти действия / меры были адресованы. Они также представляют собой реализацию действий / мер по решению поставленных задач. Если задачи являются путями достижения целей, то меры являются средствами (способами) достижения целей. Это означает, что приняв меры решается задача, а решив задачу можно достичь поставленной цели.
2) Индикаторы затрачиваемых ресурсов (Input).
Они показывают, что сколько и какие ресурсы нужны для достижения поставленных целей. Представляет политику привлечения и распределения финансовых средств государственного бюджета и других источников (донорских, частного сектора), используемых для реализации программы. Другими словами, они отражают стоимость мероприятий.

## Slide 23: Типы индикаторов (продолжение)
3) индикаторы отдачи (Output).
Они показывают, что какие блага / продукты были созданы после осуществления действий и принятия мер. Непосредственно отражают результаты деятельности ответственных лиц (государственных органов и других заинтересованных сторон) по реализации программы.
4) Индикаторы конечных результатов (Outcome).
Они показывают, что к чему привели созданные блага/продукты, в результате изменилась ли социально-экономическая ситуация в стране, а также показывают, насколько возрос доступ населения к основным государственным услугам и его удовлетворенность ими.
5) Индикаторы воздействия (Impact).
Они показывают, каким будет конечный результат, а также изменения в направлении достижения стратегических целей национального уровня и улучшением благосостояния людей.

## Slide 24: 1) Индикаторы мер/действий (Activities).
Они показывают, что какие действия, меры были приняты для достижения поставленных целей и кому эти действия / меры были адресованы. Они также представляют собой реализацию действий / мер по решению поставленных задач. Если задачи являются путями достижения целей, то меры являются средствами (способами) достижения целей. Это означает, что приняв меры решается задача, а решив задачу можно достичь поставленной цели.
Определение мероприятий, реализация которых приведет к поставленным задачам и целям:
мероприятия должны быть четко сформулированы однозначно и понятно, не требующими дополнительных вопросов и действий для их реализации
Неправильные мероприятия | Правильные мероприятия
Повышение потенциала сотрудников правоохранительных органов Каким образом? | 1. Организация тренингов и семинаров для повышения потенциала сотрудников правоохранительных органов
Меры по профилактике преступлений Какие именно? | 2. Организация постоянного мониторинга и анализа состояния и фактического распространения наркомании и незаконного оборота наркотических средств

## Slide 25: 1) Индикаторы мер/действий (Activities) (другой пример)
Они показывают, что какие действия, меры были приняты для достижения поставленных целей и кому эти действия / меры были адресованы. Они также представляют собой реализацию действий / мер по решению поставленных задач. Если задачи являются путями достижения целей, то меры являются средствами (способами) достижения целей. Это означает, что приняв меры решается задача, а решив задачу можно достичь поставленной цели.
Неправильные мероприятия | Правильные мероприятия
Провести пуско-наладочные работы по замене трех насосных агрегатов Какие работы ? | 1.Заменить три насосных агрегатов в Вахшской долине;
Принять меры по очистке дренажно-коллекторных систем в Согдийской области Какие меры? | 2.Очистить 150 км дренажно- коллекторных систем в Согдийской области;

## Slide 26: 2.Индикаторы затрачиваемых ресурсов (input) Определение стоимости мероприятий
Несколько условных групп мероприятий:
1. Разработка нормативных документов и проведение аналитической работы, тренингов, семинаров, круглых столов и т.д.
2. Создание новых структур,
3. Материально-техническое оснащение,
4. Инвестиционные проекты.
Расчет фактических затрат по условным группам мероприятий с указанием источников финансирования
Расчет необходимого финансирования первой и второй условных групп мероприятий возможен прямым сметным расчетом.
Затраты на материально-техническое оснащение рассчитываются исходя из предполагаемого количества различных видов и объемов материально-технических ресурсов, с учетом их стоимости и обслуживания.
Оценка финансирования инвестиционных проектов производится на основании Программы государственных инвестиций, других инвестиционных договоров, где указывается стоимость проекта, период его реализации и источники финансирования.

## Slide 27: Пример определения стоимости мероприятий:
Мероприятие 1. Организация тренингов для повышения потенциала сотрудников правоохранительных органов. Используются следующие показатели:
Показатель | Обозначение
Организация тренинга | ОТ
количество тренингов | КТ
количество участников | КУ
количество презентаторов | КП
количество дней тренинга | КД
заработная плата одного презентатора в день | ЗП
подготовка раздаточных материалов | РМ
аренда зала | АЗ
организация питания | ОП
Расчеты:
РМ = КУ*стоимость одного комплекта
ОП = (норматив на одного участника в день * (КУ+КП)) * КД) * КТ
ОТ (Организация тренингов) = (((КП*ЗП)*КД) + РМ + АЗ + ОП)*КТ
Указываются источники финансирования

## Slide 28: 3.Индикаторы отдачи - (output)
Они показывают, что какие блага / продукты были созданы после осуществления действий и принятия мер.
Непосредственно отражают результаты деятельности ответственных лиц (государственных органов и других заинтересованных сторон) по реализации программы.
Наименование мероприятия | Индикаторы отдачи | 
 | Неправильный индикатор | Правильный индикатор
1.Заменить три насосных агрегатов в Вахшской долине; | Насосные агрегаты заменены | Два насосных агрегатов мощностью 100 куб/сек в джамоате Рудаки района Дусти и один насосный агрегат с такими характеристиками в джамоате Хайем района Пянджа сданы в эксплуатацию
2.Очистить 150 км дренажно- коллекторных систем в Согдийской области | Дренажно-коллекторные системы очищены | Дренажно-коллекторные системы в районах Дж.Расулова (50 км), Б.Гафурова (50 км) и Зафарабада (50 км) очищены.

## Slide 29: 4.Индикаторы конечных результатов - (outcom)
Они показывают, что к чему привели созданные блага/продукты, в результате изменилась ли социально-экономическая ситуация в стране, а также показывают, насколько возрос доступ населения к основным государственным услугам и его удовлетворенность ими.
Задача | Мероприятия | Индикатор затрач./ресур. (сомони) | Индикатор отдачи | Индикатор конечного результат
Модернизировать и восстанавливать ирригационную сеть отрасли | 1.Заменить три насосных агрегатов в Вахшской долине; | 150000 | Два насосных агрегатов мощностью 100 куб/сек в джамоате Рудаки района Дусти и один насосный агрегат с такими характеристиками в джамоате Хайем района Пянджа сданы в эксплуатацию | 1.Возвращены в сельхозоборот 1000 га забросовых орошаемых земель; 2. Улучшено мелиоративное состояние 2000 га орошаемых земель;
 | 2.Очистить 150 км дренажно- коллекторных систем в Согдийской области | 250000 | Дренажно-коллекторные системы в районах Дж.Расулова (50 км), Б.Гафурова (50 км) и Зафарабада (50 км) очишены. | 
 | 3. …….. И т.д. |  |  | 

## Slide 30: 5.Индикаторы воздействия- (impact)
Они показывают, каким будет конечный результат, а также изменения в направлении достижения стратегических целей национального уровня и улучшением благосостояния людей.
Цель | Задача | Мероприятия | Индикатор затрач./ресур (сомони) | Индикатор отдачи | Индикатор конечного результата | Индикатор воздействия
Состояние инфраструктуры сельского хозяйства улучшилось | Модернизировать и восстанавливать ирригационную сеть отрасли | 1.Заменить три насосных агрегатов в Вахшской долине; | 150000 | Два насосных агрегатов мощностью 100 куб/сек в джамоате Рудаки района Дусти и один насосный агрегат с такими характеристиками в джамоате Хайем района Пянджа сданы в эксплуатацию | 1.Возвращены в сельхозоборот 1000 га забросовых орошаемых земель; 2. Улучшено мелиоративное состояние 2000 га орошаемых земель; (указанные выше показатели условные) | Обеспеченность воды для орошения выросла на 20% (указанный выше показатель условный)
 |  | 2.Очистить 150 км дренажно- коллекторных систем в Согдийской области | 250000 | Дренажно-коллекторные системы в районах Дж.Расулова (50 км), Б.Гафурова (50 км) и Зафарабада (50 км) очишены. |  | 
 |  | 3…….. И т.д. |  |  |  | 

## Slide 31
Примечание к указанным индикаторам:
Показатели по Индикаторам отдачи, конечных результатов и воздействия являются условными.
Другое, Индикатор воздействия указанный в предыдущем слайде (слайд 30) «обеспеченность воды для орошения выросла на 20 %» прямо не измеряет поставленную цель «Состояние инфраструктуры сельского хозяйства улучшилось», но является прокси индикатором, то есть косвенным индикатором который поможет измерить результат достижения поставленной цели.
Это означает, что повышение на 20 % уровня обеспеченности в поливной воде, стало благодаря улучшением инфраструктуры сельского хозяйства (в том числе инфраструктуры ирригации) путем модернизацией и восстановлением ирригационных сетей отрасли (задача). Именно такой подход определяет зависимость и взаимосвязь между экономическими явлениями и процессами, которая способствует правильно сформулировать «логику программы».
В свою очередь, достижение 1-ой отраслевой цели «состояние инфраструктуры сельского хозяйства улучшилось» вносить свой вклад в достижение программной цели, «преодоление низкого уровня продовольственной самообеспеченности», а не решает проблему в целом, то есть преодоления продовольственной самообеспеченности полностью не зависит от данной проблемы. Поскольку, улучшение состояние инфраструктуры ирригации решает проблему только с обеспечением в поливной воде, при этом решая вопрос водообеспечения можно повысить урожайность сельхозкультур, которая в свою очередь влияет на объем производства и способствует достижению продовольственной безопасности.

## Slide 32: Форма матрицы действий ПСР 2021-2025
Цели, задачи, мероприятия (Activities) | Индикаторы воздействия, целей и задач (Indicators) | Базовый показатель (baseline) (2019 г.) |  | Целевое значение индикатора (Target)/ Х- Срок исполнения мероприятий |  |  |  |  | Потребность в финансировании (млн. сомони) (Input) | Финансовые ресурсы (Cost share) |  |  | Ответственный | Партнеры по развитию
 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | правительство | доноры | частный сектор |  | 
5.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Долгосрочная цель 5.1.1. (приоритеты НСР и ЦУР): НСР 2030 -Ускоренная индустриализация ЦУР 9. - Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям | Индикаторы воздействия (impact): Рост объемов промышленного производства, % | 109,2 | 110,7 |  | 110,8 | 110,5 | 111,8 | 118,2 | 21487,7 | 44,9 | 18,0 | 21424,8 | МПНТ, АСПРТ | 
 | Рост объемов добывающей промышленности, % | 98,2 | 105 |  | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  | 
 | Рост объемов обрабатывающей промышленности, % | 114 | 116,6 |  | 115,9 | 113,7 | 115,5 | 120,5 |  |  |  |  |  | 
 | Рост объемов производства и распределения электроэнергии и газа, % | 100 | 100 |  | 100,5 | 104 | 104 | 120 |  |  |  |  |  | 
 | Рост объемов производства и распределения воды и отходов, % | 104 | 113,3 |  | 113 | 115,4 | 110 | 112,1 |  |  |  |  | МЭВР, АСПРТ, ГУП «ЖКХ" | 
Среднесрочная цель 5.1.1.1. Увеличение объема промышленного производства и ее доли в ВВП | Индикаторы конечных результатов (outcome): Доля промышленности в структуре ВВП (% ); | 18,2 | 18,7 |  | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 385,0 | 24,0 | 0,0 | 361,0 | МПНТ, АСПРТ | 
 | Темпы роста промышленного производства (%) | 109,2 | 110,7 |  | 110,8 | 110,5 | 111,8 | 118,2 |  |  |  |  |  | 
Задача 5.1.1.1.1. Совершенствование институциональных основ для обеспечения устойчивого и превентивного развития отраслей промышленности | Индикаторы отдачи (output): Рост экспорта промышленной продукции, % | 103,4 | 107,8 |  | 105,4 | 105,5 | 107 | 110 | 25,0 | 24,0 | 0,0 | 1,0 | МПНТ, МЭРТ, ТС | 
1. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования для защиты отечественных производителей в рамках ВТО | Меры таможенно-тарифного регулирования усовершенствованы РТ получила статус GSP+ (Всеобщая система преференций+) и REX Система регистрация экспортеров) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 |  |  | МПНТ, МЭРТ, МЮ, НК, ТС | 
2. Совершенствование налоговой политики с целью стимулирования инвестиционной деятельности | Освобожден от НДС импорт высококачественных семян шелкопряда Утверждена поэтапная оплата бонуса недропользователям Усовершенствованы НПА по развитию промышленных зон |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 |  |  | МПНТ, МЭРТ, МЮ, МФ, НК | 

## Slide 33: СПАСИБО! Одинаев Одина Махсумович контакты: телефон: 992 935 42 82 25; 992 917 85 45 15; e-mail: anido67@mail.ru Борунова Людмила телефон: 992931465674, 992988725763 e-mail: lyudmila.borunova@gmail.com